**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. директора ГБОУ СОШ с. Майское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Власова Л.М./

Приказ №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.202\_\_г.

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию кружка Школьного театра в 2022 году

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области

средней общеобразовательной школе с. Майское

муниципального района Пестравский Самарской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** | **Контрольный показатель** |
| 1 | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационной платформы «Большой всероссийский фестиваль» на официальном сайте ОО | Ответственный за работу с официальным сайтом,  руководитель кружка Школьного театра | февраль | Своевременное обновление информации |
| 2 | Назначение руководителя, ответственного за функционирование и развитие кружка Школьного театра | Директор | январь | Приказ, размещение на сайте |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации кружка Школьного театра | Директор,  руководитель кружка Школьного театра | январь | Приказ, размещение на сайте |
| 4 | Определение помещения школы, в котором будет располагаться театр | Директор, завхоз | январь | Осуществляется совместно с  Советом школы |
| 5 | Разработка и утверждение Положения о кружке Школьного театра | Директор,  руководитель кружка Школьного театра | январь - февраль | Размещение на сайте |
| 6 | Зачисление обучающихся 7-17 лет в кружок Школьного театра | Руководитель кружка Школьного театра | февраль-март | Приказ, размещение на сайте |
| 7 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам кружка Школьного театра | Директор | февраль | Приказ, размещение на сайте |
| 8 | Разработка и корректировка программы, которая с 2022 года будет реализоваться на базе кружка Школьного театра | Руководитель кружка Школьного театра | февраль-август | Размещение на сайте |
| 9 | Работы по подготовке помещения для кружка Школьного театра | Директор,  руководитель кружка Школьного театра, завхоз | февраль-март | Контроль проведения работ |
| 10 | Фотомониторинг готовности кружка Школьного театра | Директор,  руководитель кружка Школьного театра | февраль-август | Контроль выполнения мероприятия |
| 11 | Подготовка отчетной документации о деятельности кружка Школьного театра | Руководитель кружка Школьного театра | декабрь | Аналитическая справка по итогам работы кружка Школьного театра,  размещение на сайте |
| 12 | Участие в мероприятиях различных уровней | Руководитель кружка Школьного театра, педагогические работники | В течение года | Контроль выполнения |